## ERP함수
I/F Key | I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | R1 존재 여부 | IRP Code | R2 테스트 담당자 | IRP Name (IRP기준) | 시스템키 | Legacy 시스템명 | 구분 | I/F Description | NERP Function | G-ERP Function | R2 연계테스트 최종 수행일 | working group | 부문/총괄 | Legacy 상태 구분 | N-ERP 상태 구분 | Legacy R2 연계테스트 주차 | Legacy R2 연계테스트일 | N-ERP R2 연계테스트 담당자 | N-ERP 중계시스템 담당자 | iPaaS 담당자 | Legacy 중계시스템 담당자 | Legacy R2 연계테스트 담당자 | Legacy 송수신 구분 | I/F 방식 (N-ERP) | Protocol (N-ERP) | I/F 방식 (Legacy) | Protocol (Legacy) | Input from | 신규 구분 | Provider PGM 생성자 | API 등록자 | API 명 | API 요청상태 | ECC | Sub Class | Module | N-ERP Program | N-ERP Program Description | N-ERP 설계자 | N-ERP 설계자 Knox Id | I/F방식 (To-Be) 근거 | Online/Batch | Period | 현업사업부/법인 | 현업부서명 | 운영팀명 | 운영ISE 그룹명 | 운영구분 | 부서연계대표 | 부서연계대표 Knox id | 운영책임자 | 운영 책임자 Knox id | Process | 대분류(L1) | 중분류(L2) | 소분류(L1) | 개발언어 | 개발조 | 개발 현장관리자 | 개발자 | Layout 확정 예정일 | Layout 확정 완료일 | 사용승인 완료일 | 설계 예정일 | 설계 완료일 | 설계검증 완료일 | 개발 예정일 | 개발 완료일 | 소스코드배포 완료일 | 등록 완료일 | Code Inspection 완료일 | 연계 관통 테스트 예정일 | 연계 관통 테스트 완료일 | 연계 통합 테스트 예정주차 | 연계통합 테스트 예정일 | 연계통합 테스트 완료일 | R2 연계 테스트 완료일 | Layout 확정 예정일 | Layout 확정 완료일 | 사용승인 완료일 | 설계 예정일 | 설계 완료일 | 개발 예정일 | 개발 완료일 | 등록 완료일 | 연계 관통 테스트 예정일 | 연계 관통 테스트 완료일 | 연계통합 테스트 예정일 | 연계통합 테스트 완료일 | R2 연계 테스트 완료일 | N-ERP 분기 | N-ERP 년월 | 연계통합테스트 최종 완료일 | 연계통합테스트 최종 완료일(주차) | 연계통합테스트 최종수행일 | R2 연계테스트 최종 완료일 | R2 연계테스트 최종 완료일(주차) | Duration (ms) | UI를 통한 연계항목 여부 | 삭제 사유 | 항목 추가/삭제 일자 | R0 | R1 | 중국 | 동남아 | 서남아 | R2 | 구주 | CIS | 중동 | 아프리카 | R3 | 북미 | 중남미 | DS 중국 | SDC | 일본 | R4 | 한국 | SET사용 | DS사용 | 통합테스트 점검 결과 | DM 대상여부 | Roll-in 분기로직 적용여부 | 분기로직 적용 | Roll-in 분기로직 개발예정일 | Roll-in 분기로직 개발완료일 | 비고 | Code Inspection 대상 | Code Inspection 제외사유 | 품질점검대상 | 12월 이후 개발대상 | 참조 | 속도체크 미진행건 | 6번추가질문 미응답건
105671 | SD10317 | SD10317 | SD10317 | 14P0008 | 엄창섭 | Home Delivery System (G-ERP) | SYS1622DEF | SALES PORTAL (구주) | 가용성 | SEND DF avail info for Europe | ZFSDH_HDS_STOCK_AVAILABLE | ZSDF_HDS_STOCK_AVAILABLE | 2021/04/22 18:37:04 (정상 (10.240.139.40)) | 7. N-ERP팀 | 경영지원실 | 7.5 Legacy R2 테스트 완료 | 연계통합테스트완료 | 17 | 2021-04-23 | 김민철(mchul79.kim ) |  | 권기언 (gieon.kwon) | 권기언 (gieon.kwon) | 김성훈, 엄창섭(sunghun, cs.eom ) | Legacy 수신 | APIM | REST | APIM | REST | Legacy | 유지 | NERP | NERP | ERP_SET_ZGWSDHI00260_F01_DI | 완료 | N-ERP(S/4 HANA) | SET | SD | ZGWSDHI00260 | Odata For Home Delivery ATP | 김민철 | mchul79.kim |  | ONLINE |  | 경영혁신센터 | Global ERP그룹(혁신) | NEXT ERP2팀 | 판매그룹(NEXT ERP2) | SDS | 김성훈 | sunghun | 김성훈 | sunghun | 판매 | 6.판매(SAL) | 가용성 | DF | Java | 국내개발 | Sales Portal개발자 | Sales Portal개발자 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 2020-03-30 |  | 해당없음 | 2020-11-17 | 2020-05-01 | 2020-08-26 | 35 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-04-23 08:55:44 |  | 2020-08-07 | 해당없음 | 2020-04-23 | 2020-03-27 | 2020-04-23 | 2020-03-27 | 2021-03-11 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 2020-08-21 |  | 20년 2Q | 2020.04.23 | 2020-08-26 17:43 | 35 | 2021/04/22 18:37:04 (정상 (10.240.139.40)) |  |  | 88 | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | [8 empty] | O |  | 속도 외 적정 | 비대상 | [5 empty] | 대상 |  | O |  |  | 비대상 | 완료
109569 | FI01360 | FI01360 | FI01360 | 14P0008 | 김동철 | Home Delivery System (G-ERP) | SYS1622DEF | SALES PORTAL (구주) | Credit | SEND AR MASS CREDIBILITY | ZFFIR_GET_MASS_CREDIBILITY_IF | ZFR_GET_MASS_CREDIBILITY | 2021/04/09 16:23:08 (정상 (165.213.246.186)) | 7. N-ERP팀 | 경영지원실 | 6.연계통합테스트완료 | 연계통합테스트완료 | 21 | 2021-05-21 | 최도연(dy.chey ) |  | 권기언 (gieon.kwon) | 권기언 (gieon.kwon) | 김성훈(sunghun ) | Legacy 수신 | APIM | REST | APIM | REST | Legacy | 유지 | NERP | NERP | ERP_SET_ZGWFIRC00070_F01_DI | 완료 | N-ERP(S/4 HANA) | SET | FI | ZGWFIRC00070 | SEND Credit Exposure Info | 최도연 | dy.chey |  | ONLINE |  | 경영혁신센터 | Global ERP그룹(혁신) | NEXT ERP2팀 | 판매그룹(NEXT ERP2) | SDS | 김성훈 | sunghun | 김성훈 | sunghun | 판매 | 8.재무(FIN) | 여신관리 | 여신 상태 | Java | 국내개발 | Sales Portal개발자 | Sales Portal개발자 | 2019-11-08 | 2020-02-21 | 2020-06-12 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-13 | 2020-03-26 |  | 해당없음 | 2020-11-17 | 2020-05-15 | 2020-08-21 | 35 | 2020-08-25 | 2020-08-21 |  |  | 2020-06-11 | 해당없음 | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2021-03-11 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 20년 2Q | 2020.05.31 | 2020-08-25 15:58 | 35 | 2021/04/09 16:23:08 (정상 (165.213.246.186)) |  |  | 121 | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | [8 empty] | O |  | 속도 외 적정 | 비대상 | [5 empty] | 대상 |  | O |  |  | 비대상 | 미응답
109571 | SD10306 | SD10306 | SD10306 | 14P0008 | 김동철 | Home Delivery System (G-ERP) | SYS1622DEF | SALES PORTAL (구주) | Price | SEND INVOICE PRICE/TAX | ZFSDB_ESTORE_GETPRICE | ZSDK_ESTORE_GETPRICE | 2021/04/22 18:35:35 (정상 (182.198.123.21)) | 7. N-ERP팀 | 경영지원실 | 6.연계통합테스트완료 | 연계통합테스트완료 | 17 | 2021-04-30 | 김정국(ddarawa.kim ) |  | 권기언 (gieon.kwon) | 권기언 (gieon.kwon) | 김성훈(sunghun ) | Legacy 수신 | APIM | REST | APIM | REST | Legacy | 유지 | NERP | NERP | ERP_SET_ZGWSDBI00490_F01_DI | 완료 | N-ERP(S/4 HANA) | SET | SD | ZGWSDBI00490 | Extract invoice price/tax for | 김정국 | ddarawa.kim |  | ONLINE |  | 경영혁신센터 | Global ERP그룹(혁신) | NEXT ERP2팀 | 판매그룹(NEXT ERP2) | SDS | 김성훈 | sunghun | 김성훈 | sunghun | 판매 | 6.판매(SAL) | 가격 | Sales Price | Java | 국내개발 | Sales Portal개발자 | Sales Portal개발자 | 2020-03-06 | 2020-03-30 | 2020-04-23 | 2020-03-06 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-20 | 2020-03-30 |  | 해당없음 | 2020-11-17 | 2020-04-03 | 2020-08-26 | 35 | 2020-08-27 | 2020-08-26 |  |  | 2020-10-29 | 해당없음 | 2020-02-10 | 2020-03-17 | 2020-02-10 | 2020-03-17 | 2021-03-11 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 20년 1Q | 2020.02.10 | 2020-08-27 17:36 | 35 | 2021/04/22 18:35:35 (정상 (182.198.123.21)) |  |  | 463 | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | [8 empty] | O |  | 속도 외 적정 | 비대상 | [5 empty] | 대상 |  | O |  |  | 비대상 | 미응답
105668 | SD10313 | SD10313 | SD10313 | 14P0008 | 한인상 | Home Delivery System (G-ERP) | SYS1622DEF | SALES PORTAL (구주) | 주문 Tracking | SEND ORDER TRACKING LIST TO SALES PORTAL | ZFSDF_HDS_ORDER_TRACKING | ZSDF_HDS_ORDER_TRACKING | 2021/04/23 08:54:37 (정상 (182.198.123.21)) | 7. N-ERP팀 | 경영지원실 | 6.연계통합테스트완료 | 연계통합테스트완료 | 17 | 2021-04-23 | 김은혜(eunhyeya.kim ) |  | 권기언 (gieon.kwon) | 권기언 (gieon.kwon) | 김성훈(sunghun ) | Legacy 수신 | APIM | REST | APIM | REST | Legacy | 유지 | NERP | NERP | ERP_SET_ZGWSDFI01300_F01_DI | 완료 | N-ERP(S/4 HANA) | SET | SD | ZGWSDFI01300 | Extract Order Tracking List to | 김은혜 | eunhyeya.kim |  | ONLINE |  | 경영혁신센터 | Global ERP그룹(혁신) | NEXT ERP2팀 | 판매그룹(NEXT ERP2) | SDS | 김성훈 | sunghun | 김성훈 | sunghun | 판매 | 6.판매(SAL) | 주문 | Sales Order Flow | Java | 국내개발 | Sales Portal개발자 | Sales Portal개발자 | 2020-03-06 | 2020-03-30 | 2020-03-17 | 2020-03-06 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-20 | 2020-03-30 |  | 해당없음 | 2020-11-17 | 2020-04-03 | 2020-08-27 | 41 | 2020-10-07 | 2020-08-27 |  |  | 2020-06-09 | 해당없음 | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2021-03-11 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 20년 1Q | 2020.01.31 | 2020-10-07 12:08 | 41 | 2021/04/23 08:54:37 (정상 (182.198.123.21)) |  |  | 948 | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | [8 empty] | O |  | 속도 외 적정 | 비대상 | [5 empty] | 대상 |  | O |  |  | 비대상 | 미응답
105669 | SD10314 | SD10314 | SD10314 | 14P0008 | 한인상 | Home Delivery System (G-ERP) | SYS1622DEF | SALES PORTAL (구주) | 주문생성 | RECEIVE SALES ORDER TO CREATE FROM SALES PORTAL | ZFSDF_HDS_ORDER_CREATE | ZSDF_HDS_ORDER_CREATE | 2021/04/23 00:04:54 (정상 (182.198.123.21)) | 7. N-ERP팀 | 경영지원실 | 6.연계통합테스트완료 | 연계통합테스트완료 | 19 | 2021-05-07 | 주승현(stonjoo ) |  | 권기언 (gieon.kwon) | 권기언 (gieon.kwon) | 김성훈(sunghun ) | Legacy 송신 | APIM | REST | APIM | REST | Legacy | 유지 | NERP | NERP | ERP_SET_ZGWSDFI02310_F01_DI | 완료 | N-ERP(S/4 HANA) | SET | SD | ZGWSDFI02310 | Create Sales Order From Sales | 주승현 | stonjoo |  | ONLINE |  | 경영혁신센터 | Global ERP그룹(혁신) | NEXT ERP2팀 | 판매그룹(NEXT ERP2) | SDS | 김성훈 | sunghun | 김성훈 | sunghun | 판매 | 6.판매(SAL) | 주문 | Sales Order(Transaction) | Java | 국내개발 | Sales Portal개발자 | Sales Portal개발자 | 2020-04-06 | 2020-05-19 | 2020-05-12 | 2020-04-13 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-04-20 | 2020-05-21 |  | 해당없음 | 2020-11-17 | 2020-04-27 | 2020-08-21 | 35 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  |  | 2020-08-07 | 해당없음 | 2020-12-02 | 2021-01-13 | 2020-12-02 | 2021-01-13 | 2021-03-11 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-19 |  | 20년 2Q | 2020.04.29 | 2020-08-21 13:44 | 35 | 2021/04/23 00:04:54 (정상 (182.198.123.21)) |  |  | 2421 | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | [8 empty] | O |  | 속도 외 적정 | 비대상 | [5 empty] | 대상 |  | O |  |  | 비대상 | 미응답
105670 | SD10315 | SD10315 | SD10315 | 14P0008 | 엄창섭 | Home Delivery System (G-ERP) | SYS1622DEF | SALES PORTAL (구주) | 주문 변경 | RECEIVE SALES ORDER TO CHANGE FROM SALES PORTAL | ZFSDF_HDS_ORDER_CHANGE | ZSDF_HDS_ORDER_CHANGE | 2021/04/22 11:41:26 (정상 (182.198.123.21)) | 7. N-ERP팀 | 경영지원실 | 7.5 Legacy R2 테스트 완료 | 연계통합테스트완료 | 21 | 2021-05-21 | 김은혜(eunhyeya.kim ) |  | 권기언 (gieon.kwon) | 권기언 (gieon.kwon) | 김성훈, 엄창섭(sunghun, cs.eom ) | Legacy 송신 | APIM | REST | APIM | REST | Legacy | 유지 | NERP | NERP | ERP_SET_ZGWSDFI01710_F01_DI | 완료 | N-ERP(S/4 HANA) | SET | SD | ZGWSDFI01710 | Change Sales Order from Sales | 김은혜 | eunhyeya.kim |  | ONLINE |  | 경영혁신센터 | Global ERP그룹(혁신) | NEXT ERP2팀 | 판매그룹(NEXT ERP2) | SDS | 김성훈 | sunghun | 김성훈 | sunghun | 판매 | 6.판매(SAL) | 주문 | Sales Order(Transaction) | Java | 국내개발 | Sales Portal개발자 | Sales Portal개발자 | 2020-04-06 | 2020-05-28 | 2020-04-14 | 2020-04-13 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-04-20 | 2020-05-29 |  | 해당없음 | 2020-11-17 | 2020-04-27 | 2020-08-21 | 41 | 2020-10-07 | 2020-08-21 | 2021-04-22 11:46:33 |  | 2020-05-28 | 해당없음 | 2020-05-22 | 2020-05-28 | 2020-05-22 | 2020-05-28 | 2021-03-11 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | 20년 2Q | 2020.05.22 | 2020-10-07 12:17 | 41 | 2021/04/22 11:41:26 (정상 (182.198.123.21)) |  |  |  | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | [8 empty] | O |  | 속도 외 적정 | 비대상 | [5 empty] | 대상 |  | O |  |  | 비대상 | 완료

## SD10317 가용재고
| I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | I/F Description | Legacy System 명 | Token | URL
105671 | SD10317 | SD10317 | ZSDF_HDS_STOCK_AVAILABLE_SO | SALES PORTAL (구주) | fa1ad577-b286-35fb-ac3f-0ff6bac5e0dc | http://ipaas-nerpdev.sec.samsung.net:8400/nerp/erp_set/erp_set_zgwsdhi00260_f01_di/1.0/F01_Set
Request |  |  |  | Response - 201
{
"F01_TO_I":{ |  |  |  | "d":{
"PI_VTWEG":"10", |  |  |  | "__metadata":{
"PI_PERNR":"", |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01_Set('')",
"PI_ACNT":"", |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01_Set('')",
"PI_AUART":"YN01", |  |  |  | "type":"ZGWSDHI00260_SRV.F01"
"PI_KUNWE":"", |  |  |  | },
"PI_KUNNR":"6082088", |  |  |  | "KEY_ZFSDH_HDS_STOCK_AVAILABLE":"",
"PI_VKORG":"4601", |  |  |  | "F01_TO_T_PT_MODEL":{
"PI_FLAG":"" |  |  |  | "results":[
}, |  |  |  | {
"F01_TO_T_PT_MODEL":[ |  |  |  | "__metadata":{
{ |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01T_PT_MODEL_Set(0)",
"WERKS":"L40P", |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01T_PT_MODEL_Set(0)",
"LGORT":"", |  |  |  | "type":"ZGWSDHI00260_SRV.F01T_PT_MODEL"
"ACNT":"", |  |  |  | },
"ATPTYPE":"DF", |  |  |  | "KEY_ET":0,
"MATNR":"DW60M6031SS/EG" |  |  |  | "MATNR":"DW60M6031SS/EG",
}, |  |  |  | "WERKS":"L40P",
{ |  |  |  | "LGORT":"WC2N",
"WERKS":"L40P", |  |  |  | "ATPTYPE":"ND",
"LGORT":"", |  |  |  | "MBDAT":"\/Date(1598313600000)\/",
"ACNT":"", |  |  |  | "MENGE":"922",
"ATPTYPE":"DF", |  |  |  | "ACNT":""
"MATNR":"WW90K44205W/EG" |  |  |  | },
}, |  |  |  | {
{ |  |  |  | "__metadata":{
"WERKS":"L40P", |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01T_PT_MODEL_Set(0)",
"LGORT":"", |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01T_PT_MODEL_Set(0)",
"ACNT":"", |  |  |  | "type":"ZGWSDHI00260_SRV.F01T_PT_MODEL"
"ATPTYPE":"DF", |  |  |  | },
"MATNR":"RL30J3005SA/EG" |  |  |  | "KEY_ET":0,
}, |  |  |  | "MATNR":"RL30J3005SA/EG",
{ |  |  |  | "WERKS":"L40P",
"WERKS":"L40P", |  |  |  | "LGORT":"WC2N",
"LGORT":"WC2N", |  |  |  | "ATPTYPE":"ND",
"ACNT":"", |  |  |  | "MBDAT":"\/Date(1598313600000)\/",
"ATPTYPE":"DF", |  |  |  | "MENGE":"2867",
"MATNR":"RB31FERNCSA/EF" |  |  |  | "ACNT":""
} |  |  |  | },
] |  |  |  | {
} |  |  |  | "__metadata":{
"id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01T_PT_MODEL_Set(0)",
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01T_PT_MODEL_Set(0)",
"type":"ZGWSDHI00260_SRV.F01T_PT_MODEL"
},
"KEY_ET":0,
"MATNR":"WW90K44205W/EG",
"WERKS":"L40P",
"LGORT":"WC2N",
"ATPTYPE":"ND",
"MBDAT":"\/Date(1598313600000)\/",
"MENGE":"675",
"ACNT":""
}
]
},
"F01_TO_E":{
"__deferred":{
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDHI00260_SRV/F01_Set('')/F01_TO_E"
}
},
"F01_TO_I":null
}
}

## FI01360 Credit
I/F Key | I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | I/F Description | Legacy System 명 | Token | URL
109569 | FI01360 | FI01360 | SEND AR MASS CREDIBILITY | SALES PORTAL (구주) | fa1ad577-b286-35fb-ac3f-0ff6bac5e0dc | http://ipaas-nerpdev.sec.samsung.net:8400/nerp/erp_set/erp_set_zgwfirc00070_f01_di/1.0/F01_Set
Request |  |  |  | Response - 201
{ |  |  |  | {
"F01_TO_T_PT_KUNNR":[ |  |  |  | "d":{
], |  |  |  | "__metadata":{
"F01_TO_I":{ |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01_Set('')",
"IV_GUBUN":"", |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01_Set('')",
"IV_MONAT":"", |  |  |  | "type":"ZGWFIRC00070_SRV.F01"
"IV_KKBER":"", |  |  |  | },
"IV_GJAHR":"", |  |  |  | "KEY_ZFFIR_GET_MASS_CREDIBILITY":"",
"IV_BUKRS":"" |  |  |  | "F01_TO_I":null,
}, |  |  |  | "F01_TO_E":{
"F01_TO_T_PT_HEDGE":[ |  |  |  | "__deferred":{
], |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01_Set('')/F01_TO_E"
"F01_TO_T_PT_CUSTOMER":[ |  |  |  | }
{ |  |  |  | },
"KUNNR":"0002019468", |  |  |  | "F01_TO_T_PT_KUNNR":{
"BUKRS":"C460", |  |  |  | "results":[
"WAERS":"", |  |  |  | ]
"RELATION":"", |  |  |  | },
"KKBER":"C460" |  |  |  | "F01_TO_T_PT_CUSTOMER":{
} |  |  |  | "results":[
], |  |  |  | {
"F01_TO_T_PT_ABC_L":[ |  |  |  | "__metadata":{
], |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01T_PT_CUSTOMER_Set(0)",
"F01_TO_T_PT_RESULT":[ |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01T_PT_CUSTOMER_Set(0)",
], |  |  |  | "type":"ZGWFIRC00070_SRV.F01T_PT_CUSTOMER"
"F01_TO_T_PT_ABC":[ |  |  |  | },
] |  |  |  | "KEY_ET":0,
} |  |  |  | "KUNNR":"0002019468",
"KKBER":"C460",
"BUKRS":"C460",
"WAERS":"",
"RELATION":""
}
]
},
"F01_TO_T_PT_RESULT":{
"results":[
{
"__metadata":{
"id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01T_PT_RESULT_Set(0)",
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWFIRC00070_SRV/F01T_PT_RESULT_Set(0)",
"type":"ZGWFIRC00070_SRV.F01T_PT_RESULT"
},
"KEY_ET":0,
"BUKRS":"",
"PARTNER":"0002019468",
"RELATIONSHIP":"",
"KKBER":"C460",
"RISK_CLASS":"C",
"CHECK_RULE":"D014090",
"CUST_GROUP":"0000",
"DATAORIGIN":"",
"CREDIT_LIMIT":"1600000.00",
"LIMIT_VALID_DATE":null,
"LIMT_CHG_DATE":null,
"BLOCK_REASON":"",
"CURRENCY":"EUR",
"OPEN_ORDER":"0.00",
"OPEN_INVOICE":"0.00",
"SPECIAL_CREDIT":"0.00",
"OPEN_DELIVERY":"0.00",
"OPEN_BILLING":"0.00",
"EXPOSURE":"0.00"
}
]
},
"F01_TO_T_PT_HEDGE":{
"results":[
]
},
"F01_TO_T_PT_ABC":{
"results":[
]
},
"F01_TO_T_PT_ABC_L":{
"results":[
]
}
}
}

## SD10306 Price
| I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | I/F Description | Legacy System 명 | Token | URL
109571 | 10306 | SD10306 | ESTORE_GETPRICE_SO | SALES PORTAL (구주) | fa1ad577-b286-35fb-ac3f-0ff6bac5e0dc | http://ipaas-nerpdev.sec.samsung.net:8400/nerp/erp_set/erp_set_zgwsdbi00490_f01_di/1.0/F01_Set
Request |  |  |  | Response - 201
"F01_TO_T_PT_TAB":[ |  |  |  | "d":{
{ |  |  |  | "__metadata":{
"MAKTX":"", |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01_Set('')",
"SPART":"", |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01_Set('')",
"FLAG_100K":"", |  |  |  | "type":"ZGWSDBI00490_SRV.F01"
"UPMAT":"", |  |  |  | },
"WERKS":"L40P", |  |  |  | "KEY_ZFSDB_ESTORE_GETPRICE":"",
"LGORT":"", |  |  |  | "F01_TO_I":{
"MTPOS":"", |  |  |  | "__metadata":{
"EAN11":"", |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01I_Set(0)",
"WGBEZ60":"", |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01I_Set(0)",
"BWTAR":"A", |  |  |  | "type":"ZGWSDBI00490_SRV.F01I"
"WAERK":"", |  |  |  | },
"MATNR":"RB31FERNCSA/EF" |  |  |  | "KEY_ET":0,
} |  |  |  | "PI_BUKRS":"C460",
], |  |  |  | "PI_VKORG":"4601",
"F01_TO_I":{ |  |  |  | "PI_VTWEG":"10",
"PI_VTWEG":"10", |  |  |  | "PI_SPART":"30",
"PI_LGORT":"", |  |  |  | "PI_LGORT":"",
"PI_BUKRS":"C460", |  |  |  | "PI_KUNNR":"0006082088",
"PI_SPART":"30", |  |  |  | "PI_LANGU":""
"PI_KUNNR":"0006082088", |  |  |  | },
"PI_VKORG":"4601", |  |  |  | "F01_TO_E":{
"PI_LANGU":"" |  |  |  | "__deferred":{
}, |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01_Set('')/F01_TO_E"
"F01_TO_T_PT_COND":[ |  |  |  | }
{ |  |  |  | },
"UPMAT":"", |  |  |  | "F01_TO_T_PT_TAB":{
"KSCHL":"Y500", |  |  |  | "results":[
"KMEIN":"", |  |  |  | {
"MATNR":"RB31FERNCSA/EF" |  |  |  | "__metadata":{
} |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01T_PT_TAB_Set(0)",
] |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01T_PT_TAB_Set(0)",
} |  |  |  | "type":"ZGWSDBI00490_SRV.F01T_PT_TAB"
] |  |  |  | },
} |  |  |  | "KEY_ET":0,
"MATNR":"RB31FERNCSA/EF",
"UPMAT":"",
"WERKS":"L40P",
"LGORT":"",
"BWTAR":"A",
"MTPOS":"",
"MAKTX":"RLF,310 LT,220~240V/50HZ",
"EAN11":"8806085341487",
"TAX":"91.73",
"WAERK":"EUR",
"NETPR":"573.30",
"WGBEZ60":"",
"SPART":"E2",
"FLAG_100K":""
}
]
},
"F01_TO_T_PT_KOMK":{
"__deferred":{
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01_Set('')/F01_TO_T_PT_KOMK"
}
},
"F01_TO_T_PT_KOMP":{
"__deferred":{
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01_Set('')/F01_TO_T_PT_KOMP"
}
},
"F01_TO_T_PT_COND":{
"results":[
{
"__metadata":{
"id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01T_PT_COND_Set(0)",
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDBI00490_SRV/F01T_PT_COND_Set(0)",
"type":"ZGWSDBI00490_SRV.F01T_PT_COND"
},
"KEY_ET":0,
"MATNR":"RB31FERNCSA/EF",
"UPMAT":"",
"KSCHL":"Y500",
"KBETR":"573.30",
"KWERT":"573.30",
"WAERS":"EUR",
"KMEIN":"PCE"
}
]
}
}
}

## SD10313 Order Tracking
| I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | I/F Description | Legacy System 명 | Token | URL
105668 | SD10313 | SD10313 | SEND ORDER TRACKING LIST TO SALES PORTAL | SALES PORTAL (구주) | fa1ad577-b286-35fb-ac3f-0ff6bac5e0dc | http://ipaas-nerpdev.sec.samsung.net:8400/nerp/erp_set/erp_set_zgwsdfi01300_f01_di/1.0/F01_Set
Request |  |  |  | Response - 201
{ |  |  |  | "d":{
"F01_TO_T_PT_TAB":[ |  |  |  | "__metadata":{
], |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01_Set('')",
"F01_TO_T_PT_ORDER":[ |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01_Set('')",
{ |  |  |  | "type":"ZGWSDFI01300_SRV.F01"
"VBELN":"1000294918", |  |  |  | },
"STAT_CD":"" |  |  |  | "KEY_ZFSDF_HDS_ORDER_TRACKING":"",
} |  |  |  | "F01_TO_E":{
], |  |  |  | "__deferred":{
"F01_TO_T_PT_VBEP":[ |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01_Set('')/F01_TO_E"
], |  |  |  | }
"F01_TO_T_PT_VBFA":[ |  |  |  | },
], |  |  |  | "F01_TO_T_PT_ORDER":{
"F01_TO_T_PT_TAB2":[ |  |  |  | "results":[
], |  |  |  | {
"F01_TO_T_PT_INFO_OF_DOCUMENT":[ |  |  |  | "__metadata":{
] |  |  |  | "id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_ORDER_Set(0)",
} |  |  |  | "uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_ORDER_Set(0)",
"type":"ZGWSDFI01300_SRV.F01T_PT_ORDER"
},
"KEY_ET":0,
"VBELN":"1000294918",
"STAT_CD":"100"
}
]
},
"F01_TO_T_PT_TAB":{
"results":[
{
"__metadata":{
"id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_TAB_Set(0)",
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_TAB_Set(0)",
"type":"ZGWSDFI01300_SRV.F01T_PT_TAB"
},
"KEY_ET":0,
"VBELN":"1000294918",
"POSNR":"000010",
"MATNR":"UE50RU7179UXZG",
"WERKS":"S447",
"LGORT":"WC2A",
"ABGRU":"",
"ORDER_QTY":"1",
"PLN_DATE":"\/Date(1600992000000)\/",
"DO_DATE":null,
"DO_TIME":"PT00H00M00S",
"GI_DATE":null,
"GI_TIME":"PT00H00M00S",
"EPOD_DATE":null,
"EPOD_TIME":"PT00H00M00S",
"BIL_DATE":null,
"BIL_TIME":"PT00H00M00S",
"FLOW":"1",
"STATUS":"100",
"VRKME":"PCE",
"LIFSK":"",
"FAKSK":"",
"CMGST":"A",
"UVALS":"C",
"WF_STATUS":""
}
]
},
"F01_TO_T_PT_TAB2":{
"results":[
{
"__metadata":{
"id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_TAB2_Set(0)",
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_TAB2_Set(0)",
"type":"ZGWSDFI01300_SRV.F01T_PT_TAB2"
},
"KEY_ET":0,
"VBELN":"1000294918",
"POSNR":"000010",
"VRKME":"PCE",
"BMENG":"1",
"NETPR":"528.47",
"KPEIN":"1",
"NETWR":"528.47",
"MWSBP":"0.00",
"WAVWR":"257.96",
"WAERK":"EUR",
"CURRDEC":2
}
]
},
"F01_TO_T_PT_VBEP":{
"results":[
{
"__metadata":{
"id":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_VBEP_Set(0)",
"uri":"http://10.48.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01300_SRV/F01T_PT_VBEP_Set(0)",
"type":"ZGWSDFI01300_SRV.F01T_PT_VBEP"
},
"KEY_ET":0,
"VBELN":"1000294918",
"POSNR":"000010",
"ETENR":"0001",
"WMENG":"1",
"BMENG":"1",
"VRKME":"PCE",
"EDATU":"\/Date(1600992000000)\/",
"MBDAT":"\/Date(1600819200000)\/",
"RSDAT":null
}
]
},
"F01_TO_T_PT_VBFA":{
"results":[
]
},
"F01_TO_T_PT_INFO_OF_DOCUMENT":{
"results":[
]
}
}
}

## SD10314 Order Create
| I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | I/F Description | Legacy System 명 | Token | URL
105669 | SD10314 | SD10314 | RECEIVE SALES ORDER TO CREATE FROM SALES PORTAL | SALES PORTAL (구주) | fa1ad577-b286-35fb-ac3f-0ff6bac5e0dc | http://ipaas-nerpdev.sec.samsung.net:8400/nerp/erp_set/erp_set_zgwsdfi02310_f01_di/1.0/F01_Set
Request |  |  |  | Response - 201
{ |  |  |  | {
"F01_TO_I" : { }, |  |  |  | "d" : {
"F01_TO_T_PT_SERIAL" : [ ], |  |  |  | "__metadata" : {
"F01_TO_E" : { }, |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01_Set('')",
"F01_TO_T_PT_ITEM" : [ { |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01_Set('')",
"ROUTE" : "", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI02310_SRV.F01"
"ABRVW" : "", |  |  |  | },
"VRKME" : "", |  |  |  | "KEY_ZFSDF_HDS_ORDER_CREATE" : "",
"WERKS" : "", |  |  |  | "F01_TO_I" : null,
"LGORT" : "", |  |  |  | "F01_TO_E" : {
"REQ_TIME" : "", |  |  |  | "__metadata" : {
"KDMAT" : "", |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01E_Set(0)",
"INCO1" : "", |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01E_Set(0)",
"SETFLG" : "", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI02310_SRV.F01E"
"HLV_ITEM" : "", |  |  |  | },
"PO_ITEM" : "10", |  |  |  | "KEY_ET" : 0,
"REQ_DATE" : "2023-12-05T00:00:00", |  |  |  | "PE_RETURN" : "S",
"ORDER_QTY" : "6", |  |  |  | "PE_MESSAGE" : "Normal Sales Order 1153971417 has been saved.",
"DLV_PRIO" : "", |  |  |  | "PE_VBELN" : "1153971417",
"AUTO_DO_FLAG" : "", |  |  |  | "PE_CONF_NUM" : "4000043873"
"T_WERKS" : "", |  |  |  | },
"T_LGORT" : "", |  |  |  | "F01_TO_I_PI_INTAB" : {
"POSNR" : "", |  |  |  | "__metadata" : {
"SDABW" : "", |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01I_PI_INTAB_Set(0)",
"VAL_TYPE" : "", |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01I_PI_INTAB_Set(0)",
"REF_POSNR" : "", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI02310_SRV.F01I_PI_INTAB"
"MSN_NUM" : "", |  |  |  | },
"VSTEL" : "", |  |  |  | "KEY_ET" : 0,
"MATNR" : "DW60BG850B00ET" |  |  |  | "CONF_NUM" : "4000043873",
} ], |  |  |  | "PO_NUM" : "TestOrder-23113001",
"F01_TO_T_PIT_ADDITIONAL_DATA" : [ ], |  |  |  | "STORE" : "",
"F01_TO_I_PI_INTAB" : { |  |  |  | "PO_DATE" : "/Date(1701216000000)/",
"SOLD_TO" : "6082088", |  |  |  | "PO_TIME" : "PT23H37M09S",
"REF_VBELN" : "", |  |  |  | "DOC_TYPE" : "N",
"REQ_DATE" : "2023-12-05T00:00:00", |  |  |  | "AUART" : "YN01",
"CONF_NUM" : "4000043873", |  |  |  | "AUGRU" : "",
"DOC_TYPE" : "N", |  |  |  | "VKORG" : "4601",
"COUNTRY" : "DE", |  |  |  | "VTWEG" : "10",
"VTWEG" : "10", |  |  |  | "SPART" : "30",
"ZTERM" : "", |  |  |  | "SOLD_TO" : "6082088",
"REMARK" : "", |  |  |  | "SHIP_TO" : "0006082088",
"LANGUAGE" : "en", |  |  |  | "XDOCK_CD" : "",
"XDOCK_CD" : "", |  |  |  | "ZTERM" : "",
"VSBED" : "", |  |  |  | "INCO1" : "",
"INCO1" : "", |  |  |  | "VSBED" : "",
"CUST_INV" : "", |  |  |  | "COMPL_DLV" : "",
"AUGRU" : "", |  |  |  | "DLV_BLOCK" : "",
"VNDRFLG" : "", |  |  |  | "REMARK" : "",
"PO_TIME" : "PT23H37M09S", |  |  |  | "CUST_INV" : "",
"PO_NUM" : "TestOrder-23113001", |  |  |  | "COUNTRY" : "DE",
"VKORG" : "4601", |  |  |  | "LANGUAGE" : "en",
"SPART" : "30", |  |  |  | "REQ_DATE" : "/Date(1701734400000)/",
"SHIP_TO" : "0006082088", |  |  |  | "REQ_TIME" : "",
"AUART" : "YN01", |  |  |  | "VNDRFLG" : "",
"NEXTDAYFLG" : "", |  |  |  | "NEXTDAYFLG" : "",
"PO_DATE" : "2023-11-29T00:00:00", |  |  |  | "REF_VBELN" : ""
"STORE" : "", |  |  |  | },
"DLV_BLOCK" : "" |  |  |  | "F01_TO_T_PT_PARTNER" : {
}, |  |  |  | "results" : [ ]
"F01_TO_T_PT_TEXT" : [ { |  |  |  | },
"FORMAT_COL" : "", |  |  |  | "F01_TO_T_PT_ITEM" : {
"TEXT_ID" : "0012", |  |  |  | "results" : [ {
"LANGU_ISO" : "", |  |  |  | "__metadata" : {
"TEXT_LINE" : "null", |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01T_PT_ITEM_Set(0)",
"DOC_NUMBER" : "", |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01T_PT_ITEM_Set(0)",
"LANGU" : "E", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI02310_SRV.F01T_PT_ITEM"
"PO_ITEM" : "", |  |  |  | },
"ITM_NUMBER" : "", |  |  |  | "KEY_ET" : 0,
"FUNCTION" : "" |  |  |  | "PO_ITEM" : "000010",
} ], |  |  |  | "POSNR" : "000010",
"F01_TO_T_PT_MTAB" : [ ], |  |  |  | "HLV_ITEM" : "000000",
"F01_TO_T_PT_PARTNER" : [ ], |  |  |  | "SETFLG" : "",
"F01_TO_T_PT_CONDITION" : [ ], |  |  |  | "MATNR" : "DW60BG850B00ET",
"F01_TO_T_PT_ITEMDT" : [ ] |  |  |  | "WERKS" : "",
} |  |  |  | "LGORT" : "",
"ORDER_QTY" : "6.000",
"VRKME" : "",
"REQ_DATE" : "/Date(1701734400000)/",
"REQ_TIME" : "",
"DLV_PRIO" : "00",
"VSTEL" : "",
"ROUTE" : "",
"SDABW" : "",
"ABRVW" : "",
"REF_POSNR" : "000000",
"AUTO_DO_FLAG" : "",
"MSN_NUM" : "",
"KDMAT" : "",
"DO_GAP" : "00",
"T_WERKS" : "",
"T_LGORT" : "",
"INCO1" : "",
"VAL_TYPE" : ""
} ]
},
"F01_TO_T_PT_CONDITION" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_ITEMDT" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_MTAB" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_SERIAL" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_TEXT" : {
"results" : [ {
"__metadata" : {
"id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01T_PT_TEXT_Set(0)",
"uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01T_PT_TEXT_Set(0)",
"type" : "ZGWSDFI02310_SRV.F01T_PT_TEXT"
},
"KEY_ET" : 0,
"DOC_NUMBER" : "",
"PO_ITEM" : "000000",
"ITM_NUMBER" : "000000",
"TEXT_ID" : "0012",
"LANGU" : "EN",
"LANGU_ISO" : "",
"FORMAT_COL" : "",
"TEXT_LINE" : "null",
"FUNCTION" : ""
} ]
},
"F01_TO_T_PIT_ADDITIONAL_DATA" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_EXTENSIONIN" : {
"__deferred" : {
"uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI02310_SRV/F01_Set('')/F01_TO_T_PT_EXTENSIONIN"
}
}
}
}

## SD10315 Order Change
| I/F ID (As-Is) | I/F ID (To-Be) | I/F Description | Legacy System 명 | Token | URL
105670 | SD10315 | SD10315 | RECEIVE SALES ORDER TO CHANGE FROM SALES PORTAL | SALES PORTAL (구주) | fa1ad577-b286-35fb-ac3f-0ff6bac5e0dc | http://ipaas-nerpdev.sec.samsung.net:8400/nerp/erp_set/erp_set_zgwsdfi01710_f01_di/1.0/F01_Set
Request |  |  |  | Response - 201
{ |  |  |  | {
"F01_TO_I" : { }, |  |  |  | "d" : {
"F01_TO_T_PT_SERIAL" : [ ], |  |  |  | "__metadata" : {
"F01_TO_I_PI_INTAB_X" : { |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01_Set('')",
"SHIP_TO" : "", |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01_Set('')",
"XDOCK_CD" : "", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI01710_SRV.F01"
"NEXTDAYFLG" : "", |  |  |  | },
"VSBED" : "", |  |  |  | "KEY_ZFSDF_HDS_ORDER_CHANGE" : "",
"COMPL_DLV" : "", |  |  |  | "F01_TO_I" : null,
"STORE" : "", |  |  |  | "F01_TO_E" : {
"INCO1" : "", |  |  |  | "__metadata" : {
"CUST_INV" : "", |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01E_Set(0)",
"ZTERM" : "", |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01E_Set(0)",
"REMARK" : "", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI01710_SRV.F01E"
"VNDRFLG" : "", |  |  |  | },
"PO_NUM" : "" |  |  |  | "KEY_ET" : 0,
}, |  |  |  | "PE_RETURN" : "S",
"F01_TO_E" : { }, |  |  |  | "PE_MESSAGE" : "ORDER_HEADER_IN has been processed successfully",
"F01_TO_T_PT_ITEM" : [ { |  |  |  | "PE_VBELN" : "1153971417",
"ROUTE" : "", |  |  |  | "PE_CONF_NUM" : "4000043873"
"ABRVW" : "", |  |  |  | },
"UPDFLAG" : "U", |  |  |  | "F01_TO_I_PI_INTAB" : {
"VRKME" : "", |  |  |  | "__metadata" : {
"WERKS" : "", |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01I_PI_INTAB_Set(0)",
"LGORT" : "", |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01I_PI_INTAB_Set(0)",
"INCO1" : "", |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI01710_SRV.F01I_PI_INTAB"
"SETFLG" : "", |  |  |  | },
"HLV_ITEM" : "", |  |  |  | "KEY_ET" : 0,
"PO_ITEM" : "10", |  |  |  | "CONF_NUM" : "4000043873",
"REQ_DATE" : "2023-12-06T00:00:00", |  |  |  | "PO_NUM" : "TestOrder-23113001",
"ORDER_QTY" : "5", |  |  |  | "VBELN" : "1153971417",
"DLV_PRIO" : "", |  |  |  | "FLAG" : "M",
"POSNR" : "10", |  |  |  | "REASON" : "",
"SDABW" : "", |  |  |  | "VKORG" : "4601",
"MSN_NUM" : "", |  |  |  | "SOLD_TO" : "6082088",
"VSTEL" : "", |  |  |  | "SHIP_TO" : "0006082088",
"MATNR" : "DW60BG850B00ET" |  |  |  | "XDOCK_CD" : "",
} ], |  |  |  | "ZTERM" : "",
"F01_TO_I_PI_INTAB" : { |  |  |  | "INCO1" : "",
"LANGUAGE" : "EN", |  |  |  | "VSBED" : "",
"VBELN" : "1153971417", |  |  |  | "COMPL_DLV" : "",
"XDOCK_CD" : "", |  |  |  | "REMARK" : "",
"SOLD_TO" : "6082088", |  |  |  | "CUST_INV" : "",
"VSBED" : "", |  |  |  | "COUNTRY" : "DE",
"COMPL_DLV" : "", |  |  |  | "LANGUAGE" : "EN",
"INCO1" : "", |  |  |  | "REQ_DATE" : "/Date(1701734400000)/",
"CUST_INV" : "", |  |  |  | "REQ_TIME" : "",
"FLAG" : "M", |  |  |  | "VNDRFLG" : "",
"VNDRFLG" : "", |  |  |  | "NEXTDAYFLG" : "",
"REQ_DATE" : "2023-12-05T00:00:00", |  |  |  | "STORE" : ""
"PO_NUM" : "TestOrder-23113001", |  |  |  | },
"CONF_NUM" : "4000043873", |  |  |  | "F01_TO_I_PI_INTAB_X" : null,
"VKORG" : "4601", |  |  |  | "F01_TO_T_PT_PARTNER" : {
"SHIP_TO" : "0006082088", |  |  |  | "results" : [ ]
"COUNTRY" : "DE", |  |  |  | },
"NEXTDAYFLG" : "", |  |  |  | "F01_TO_T_PT_ITEM" : {
"STORE" : "", |  |  |  | "results" : [ {
"REASON" : "", |  |  |  | "__metadata" : {
"ZTERM" : "", |  |  |  | "id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01T_PT_ITEM_Set(0)",
"REMARK" : "" |  |  |  | "uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01T_PT_ITEM_Set(0)",
}, |  |  |  | "type" : "ZGWSDFI01710_SRV.F01T_PT_ITEM"
"F01_TO_T_PIT_ADDITIONAL_DATA" : [ ], |  |  |  | },
"F01_TO_T_PT_MTAB" : [ ], |  |  |  | "KEY_ET" : 0,
"F01_TO_T_PT_PARTNER" : [ ], |  |  |  | "PO_ITEM" : "000010",
"F01_TO_T_PT_ITEM_X" : [ { |  |  |  | "POSNR" : "000010",
"ORDER_QTY" : "X", |  |  |  | "MATNR" : "DW60BG850B00ET",
"ROUTE" : "", |  |  |  | "WERKS" : "",
"ABRVW" : "", |  |  |  | "LGORT" : "",
"DLV_PRIO" : "", |  |  |  | "ORDER_QTY" : "5.000",
"POSNR" : "10", |  |  |  | "VRKME" : "",
"SDABW" : "", |  |  |  | "REQ_DATE" : "/Date(1701820800000)/",
"WERKS" : "", |  |  |  | "REQ_TIME" : "",
"LGORT" : "", |  |  |  | "DLV_PRIO" : "00",
"MSN_NUM" : "", |  |  |  | "VSTEL" : "",
"VSTEL" : "", |  |  |  | "ROUTE" : "",
"PO_ITEM" : "10", |  |  |  | "SDABW" : "",
"REQ_DATE" : "X" |  |  |  | "ABRVW" : "",
} ], |  |  |  | "MCODE_DESC" : "",
"F01_TO_T_PT_CONDITION" : [ ] |  |  |  | "MSN_NUM" : "",
} |  |  |  | "UPDFLAG" : "U",
"HLV_ITEM" : "000000",
"SETFLG" : "",
"INCO1" : ""
} ]
},
"F01_TO_T_PT_ITEM_X" : {
"results" : [ {
"__metadata" : {
"id" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01T_PT_ITEM_X_Set(0)",
"uri" : "http://10.49.10.22:80/sap/opu/odata/sap/ZGWSDFI01710_SRV/F01T_PT_ITEM_X_Set(0)",
"type" : "ZGWSDFI01710_SRV.F01T_PT_ITEM_X"
},
"KEY_ET" : 0,
"PO_ITEM" : "000010",
"POSNR" : "000010",
"WERKS" : "",
"LGORT" : "",
"ORDER_QTY" : "X",
"REQ_DATE" : "X",
"REQ_TIME" : "",
"DLV_PRIO" : "",
"VSTEL" : "",
"ROUTE" : "",
"SDABW" : "",
"ABRVW" : "",
"MCODE_DESC" : "",
"MSN_NUM" : ""
} ]
},
"F01_TO_T_PT_CONDITION" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_MTAB" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PT_SERIAL" : {
"results" : [ ]
},
"F01_TO_T_PIT_ADDITIONAL_DATA" : {
"results" : [ ]
}
}
}